Informe final del proyecto

“Análisis metodológico para el diseño y evaluación de proyectos de desarrollo en zonas rurales a partir de un enfoque territorial”. Responsable Técnico: Dr. Francisco Herrera Tapia.

Clave: 3551-2013CHT

Financiamiento: Universidad Autónoma del Estado de México

Periodo de la investigación

15 de octubre de 2013 – 15 de octubre de 2014

Objetivo del proyecto

Analizar las diversas metodologías de diseño y evaluación de proyectos destinados a la generación de esquemas desarrollo para las zonas rurales, y a partir de ello proponer una metodología apropiada para la elaboración, evaluación y gestión de proyectos de desarrollo en zonas rurales bajo un enfoque territorial.

Dicho objetivo se logró cumplir con base en las metas propuestas en el protocolo autorizado por la UAEM, mismas que se cumplieron conforme a las especificaciones abajo descritas:

- Metas científicas

Publicación de un libro que aborda el tema de diseño y evaluación de proyectos para zonas rurales desde un enfoque territorial.

El libro encuentra un avance de 95%, el resto depende trabajos de edición y corrección de estilo convenidos con la editorial, una vez que hayan sido liberados los recursos por parte de la UAEM para el pago correspondiente a la editorial. Evidencia: Borrador del libro, titulado: Proyectos sociales para el medio rural. ¿Cómo construir iniciativas desde el territorio?

Presentación de una ponencia en un evento académico internacional sobre metodología.

En esta meta se logró su cumplimiento a partir de la presentación de la ponencia: “Metodologías en el diseño e implementación territorial de políticas públicas. Análisis y reflexiones a partir de proyectos de desarrollo rural en México”, en coautoría con la Dra. Cristina Chávez Mejía, y el Dr. William Gómez Demetrio, dada en el marco del “IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS)”, en la Universidad Nacional de Costa Rica, entre el 25 y 29 de agosto. Evidencia: Ponencia en extenso y constancia de ponente.

Aplicación de un curso-taller dirigido a prestadores de servicios profesionales del sector rural.

Mediante una Conferencia-Taller se logró llegar a un auditorio académico y personal técnico en el que se presentó el tema: “El enfoque territorial del desarrollo en las políticas públicas de México”, celebrado el 15 y 16 de octubre de 2013 en las instalaciones del Campus Universitario Siglo XXI.

Es importante comentar que dicho taller estaba contemplado realizarse en el marco de la operación del Centro Estatal de Evaluación y Seguimiento a la Calidad de los Servicios Profesionales (CECS-UAEM), sin embargo, justo al arranque del proyecto se nos informó que el CECS-UAEM desaparecía por disposiciones oficiales del gobierno federal, motivo por el cual ya no fue posible realizar el taller con el apoyo del CECS.

Esta meta también se complementa con la participación activa en las siguientes actividades de vinculación:

- Taller de Capacitación Empresarial Básica dirigido a productores rurales de la Reserva de la Biósfera Abra Tanchipa, en San Luis Potosí, del 21 al 24 de enero de 2014. Evidencia: Constancia de participación.

- 1ª Expo de productos y servicios del Grupo Técnico Distrital de Cooperación Territorial  el 1 de marzo de 2014 en Xicotepec de Juárez, Puebla. Evidencia: Constancia de participación.

- Foro Nacional por la Transformación del Sector Rural.  Evento organizado por la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, el  19 de febrero de 2014. Evidencia: Carta-Invitación al Evento y programa del Foro (se solicitó constancia pero hasta la fecha no se ha entregado).

- Evento de vinculación empresa-academia para el sector agropecuario en el marco del Programa de Estímulos a la Innovación del CONACYT. Organizado por la UAEM y el COMECYT, el 25 de octubre de 2014. Evidencia: Invitación y programa de trabajo.

Publicación de un artículo de divulgación.

Se logró la publicación de un artículo de divulgación en coautoría con el Dr. William Gómez Demetrio en la Revista Perfiles HT, Año 2. No. 12. Septiembre 2014. Editada por la UAEM. El título del artículo fue: “Tips para emprendedores sociales”, el cual buscaba aportar ideas puntuales y prácticas para el diseño y desarrollo de proyectos sociales, lo cual brindaría mayor información a los lectores sobre los pasos básicos en la integración de proyectos. Evidencia: Carátula de la revista, índice y texto del artículo.

- Formación de recursos humanos

En el marco de este proyecto participa una estudiante de la Maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario. La estudiante participante es: Josefina Caltonzi Marín, quien desarrollará su investigación-acción sobre un modelo de extensionismo universitario para el desarrollo rural. El trabajo contribuye sustancialmente a la puesta en marcha de proyectos con enfoque territorial. Evidencia: constancia de tutoría.

Logros adicionales e impactos del proyecto

El informe para el año en que se recibió financiamiento se considera muy fructífero, y más allá del cumplimiento de las metas y el desempeño de la investigación, se considera que el impacto de los resultados en términos del alcance social y académicos son satisfactorios, entre los cuales  podemos destacar:

- Participación en el Curso de Expresividad y Creatividad en la Investigación Social en el marco del “IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS)”. 26 de agosto de 2014.

- Participación en el Foro Nacional para la Transformación del Sector Rural. Se participó como asistente en dichos eventos, mismos que fueron espacios propicios para la realización de propuestas sobre el diseño y operación metodológica de proyectos de desarrollo rural.

- Se brindó asesoría y capacitación a productores rurales de Villa de Allende, Estado de México, Xicotepec de Juárez Puebla, y de la Reserva de la Biosfera Abra Tanchipa de San Luis Potosí, en temas metodológicos sobre el diseño de proyectos productivos en el desarrollo rural.

- Integración a la Red de Gestión Territorial para el Desarrollo Rural. Gracias al proyecto que se desarrolló se apoyó la consolidación de las investigaciones relacionadas con dicha Red, lo cual ha favorecido su reconocimiento como Red Temática del CONACYT en octubre de 2014.

- Integrante de la Comisión Estatal de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. Como parte de las labores de investigación y vinculación relacionadas con los Consejos de Desarrollo Rural en el Estado de México, se nos invitó a participar en dicha Comisión, en la que se toman decisiones sobre los servicios de asistencia técnica al campo mexiquense que promueve el gobierno federal y estatal.

- Incorporación del investigador a la Red Latinoamericana de Servicios de Extensión Rural (RELASER).

Finalmente, este año de experiencia de investigación en el marco de los apoyos financieros de la UAEM nos permitió ampliar el horizonte de investigación, y  consolidar una línea de investigación de mayor vinculación entre la academia y el sector rural. Situación que fortalece la investigación científica básica y aplicada en los estudios rurales.

Atentamente.

Dr. Francisco Herrera Tapia

Profesor-Investigador del ICAR

Responsable Técnico del Proyecto